## Буџет
[5 empty] | Лична средства | 20000
| Назив стартапа: | GroupMatch |  |  | Грант | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| Чланови тима: | Миљан Пековић |  |  |  | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
|  | Милан Манојловић |  |  | Укупни расходи | 26465 | 11293 | 12679 | 12805 | 17299 | 14485 | 12205 | 13524.997 | 120755.997
|  | Манојло Пековић |  |  | Укупни приходи | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 7400 | 44000 | 151400
[5 empty] | Добит | 13535 | 22242 | 29563 | 36758 | 19459 | 4974 | 169 | 30644.003 | 30644.003
| Људски ресурси |  |  |  |  | Проценат ангажовања % | [8 empty] | Расподела хонорара по кварталима
| Име запосленог | Радно место |  |  | Бруто месечна плата | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Ангажовање на пројекту % | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
1 | Миљан Петковић | директор и вођа тима за менаџмент и дизајн |  |  | 1000 | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 82.5% | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 19800
2 | Милан Манојловић | Технички директор и вођа Р&Д тима |  |  | 1000 | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 30% | 75% | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 900 | 18000
3 | Манојло Пековић | Вођа Q&A тима |  |  | 1000 | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 30% | 62.5% | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 900 | 15000
4 | Марко Ивановић | Дизајн програмер |  |  | 600 | 0% | 100% | 100% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 29.12% | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 4194
5 | Наташа Крстић | IOS програмер |  |  | 600 | 0% | 33% | 30% | 100% | 100% | 80% | 30% | 0% | 46.62% | 0 | 594 | 540 | 1800 | 1800 | 1440 | 540 | 0 | 6714
6 | Миљана Суботић | Android програмер |  |  | 600 | 0% | 33% | 30% | 100% | 100% | 80% | 30% | 0% | 46.62% | 0 | 594 | 540 | 1800 | 1800 | 1440 | 540 | 0 | 6714
7 | Дејана Гавриловић | Q&A програмер |  |  | 600 | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 43.75% | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 0 | 6300
8 | Ђорђе Илић | DataBase програмер |  |  | 600 | 0% | 0% | 33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16.62% | 0 | 0 | 594 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2394
9 | Сара Станојевић | Интервјуер |  |  | 600 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
10 | Лазар Марић | Менаџер људских ресурса |  |  | 600 | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 36.25% | 1800 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 360 | 360 | 5220
[5 empty] | 7200 | 470% | 406% | 483% | 490% | 623% | 550% | 430% | 160% |  | 11700 | 9828 | 11214 | 11340 | 13734 | 13020 | 10740 | 4560 | 86136
| Опрема, алати, сервиси, канцеларија |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима
| Назив | Количина | Јединична цена |  | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | рачунар | 10 | 900 |  | 9000 | 9000 | [7 empty] | 0
2 | веб хостинг | 2 | 100 |  | 200 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
3 | база података | 15 | 100 |  | 1500 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 0
4 | канцеларија | 6 | 500 |  | 3000 | 3000 | [7 empty] | 0
5 | систем наплате | 1 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 15700 | 12287.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 2287.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5
| Услуге (маркетинг, консултације, продаја) |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима
| Назив услуге | Назив компаније | Број дана | Цена по дану | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 | истраживање тржишта | ММ агенција | 12 | 100 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 0
2 | маркетинг | MarkeTim | 90 | 33.3333 | 2999.997 | [7 empty] | 2999.997 | 0
3 | сарадња са "познатим личностима" |  | 30 | 150 | 4500 | [7 empty] | 4500 | 0
4 | рачуноводство | NS counting | 730 | 4 | 2920 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0
5 | уређивање пословног простора | Cleaning NS | 730 | 10 | 7300 | 912.5 | 912.5 | 912.5 | 912.5 | 912.5 | 912.5 | 912.5 | 912.5 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 18919.997 | 2477.5 | 1277.5 | 1277.5 | 1277.5 | 1277.5 | 1277.5 | 1277.5 | 8777.497
| Остали расходи |  |  |  |  | Расподела расхода по кварталима
| Назив | Цена |  |  | Укупно | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1
1 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
3 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
4 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
5 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
6 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
10 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приходи |  |  |  |  | Количина по кварталима | [8 empty] | Расподела прихода по кварталима
| Назив прихода |  |  |  | Јединична цена | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 |  | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | Укупно
1 | Рекламе у оквиру наше апликације |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 25000 | 27500
2 | Feature-овање пружаоца услуга |  |  |  | 150 | [6 empty] | 30 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 15000 | 19500
3 | Резервације |  |  |  | 2 | [6 empty] | 100 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 2200
4 | Супскрипције |  |  |  | 1 | [6 empty] | 100 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 1100
5 | Куповина улазница |  |  |  | 1 | [6 empty] | 100 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 1100
6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 44000 | 51400
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Управљање софтверским пројектима – 2021/2022
Буџет

## Примери трошкова
- текући канцеларијски послови
- развој производа (интелектуална својина, дизајн, развој)
- производња и залихе (добављачи, поруџбине, пријем и складиштење робе, инвентар)
- обрада поруџбеница
- систем напате и потраживања
- потрошачки сервис (повраћај робе, жалбе...)
- маркетинг (израда плана, израда промотивног материјала, оглашавање…)
- кадровски послови
- рачуноводство (извештаји, рачуни, пријава пореза...)
- општи корпоративни послови (преговарање, уговарање посла, плаћање пореза, заштита ИС)
- управљање пословним простором

## Гантограм
Назив стартапа:
Чланови тима:
Радни пакети и активности | Месеци | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Пакет 1 - Управљање пројектом
Активност 1.1 - Временска контрола извршавања таскова, прекретница и решења | bar: 1 to 21
Активност 1.2 - Комуникација са тимовима | bar: 1 to 21
Активност 1.3 - Праћење и ажурирање листе захтева по потреби | bar: 1 to 21
Активност 1.4 - Вођење рачуна о буџету и тренутним трошковима | bar: 1 to 21
Активност 1.5 - Праћење апликације након објављивања | bar: 19 to 24
Пакет 2 - Анализа корисничких захтева | bar: 1 to 3
Активност 2.1 - Пројектна идеја | bar: 1
Активност 2.2 - Одређивање кључних група клијената | bar: 1
Активност 2.3 - Анализа тржишта и заинтересованост клијената | bar: 2
Активност 2.4 - Скупљање и анализа захтева и циљева | bar: 3
Активност 2.5 - Планирање иницијалног буџета | bar: 3
Пакет 3 - Концепт решења | bar: 4 to 6
Активност 3.1 - Избор технологије о одабир радног окружења | bar: 4
Активност 3.2 - Одабир одговорних особа и креирање тимова | bar: 4
Активност 3.3 - Прављење концепта финалног производа | bar: 5
Активност 3.4 - Планирање корака у реализацији производа и планирање ризика | bar: 5
Активност 3.5 - Прављење иницијалног пројектног плана | bar: 6
Активност 3.6 - Креирање Concept design документа | bar: 6
Активност 3.7 - Дорада планираног буџета | bar: 6
Активност 3.8 - Састанак са улагачима/фондовима | bar: 7
Пакет 4 - Дизајн фаза | bar: 7 to 8
Активност 4.1 - Дефинисање корисничког интерфејса | bar: 7 to 8
Активност 4.2 - Детаљно дефинисање функционалних блокова и модула пројекта | bar: 7 to 8
Активност 4.3 - Дефинисање база података и потребних интерфејса | bar: 7 to 8
Активност 4.4 - Креирање документа: Design specification | bar: 8
Активност 4.5 - Креирање иницијалног тест плана и VTP документа (Verification Test Plan) | bar: 8
Пакет 5 - Имплементација прототипа решења | bar: 9 to 12
Активност 5.1 - Имплементација појединих блокова решења | bar: 9 to 10
Активност 5.2 - Тестирање блокова система и провера да ли су очекивања испуњена | bar: 10 to 11
Активност 5.3 - Интеграфиција делова система | bar: 12
Активност 5.4 - Дорада концепта и дизајна ако је потребно | bar: 12
Пакет 6 - Имплементација финалног решења | bar: 13 to 18
Активност 6.1 - Имплементација појединих блокова решења | bar: 13 to 15
Активност 6.2 - Тестирање блокова система и провера да ли су очекивања испуњена | bar: 15 to 16
Активност 6.3 - Интеграција делова система | bar: 17
Активност 6.4 - Отклањање багова | bar: 18
Пакет 7 - Тестирање | bar: 9 to 21
Активност 7.1 - Планирање тестирања | bar: 9; 14 to 15
Активност 7.2 - Тестирање прототипа | bar: 10 to 11
Активност 7.3 - Тестирање система(функционално/перформансе/стрес) | bar: 16 to 19
Активност 7.4 - Документација пронађених проблема | bar: 19 to 20
Активност 7.5 - Решавање пронађених проблема | bar: 20 to 21
Пакет 8 - Завршетак | bar: 20 to 21
Активност 8.1 - Документација(техничка, корисничка) | bar: 20
Активност 8.2 - Објављивање апликације | bar: 21
Резултати и прекретнице | Месеци | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
пр1.1 - KickOff састанак | bar: 1
…
рез1.1 - Извештај о напретку | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
пр2.1 - Завршетак анализе тржишта | bar: 2
пр2.2 - Захтеви и циљеви дефинисани | bar: 3
пр2.3 - Направљен иницијални план буџета | bar: 3
…
рез2.1 - Услови задовољења и листа захтева | bar: 2
рез2.2 - Буџет пројекта | bar: 3
пр3.1 - Формирање тимова | bar: 4
пр3.2 - Финализација коценпта финалног производа и пројектног плана | bar: 6
…
реѕ3.1 - Оформњени тимови и изабране одговорне особе и тенологије | bar: 4
реѕ3.2 - Concept design документ | bar: 6
пр4.1 - Дефиниција корисничког интерфејса | bar: 8
пр4.2 - Дефиниција базе података и функционалности | bar: 8
пр4.3 - Завршетак дизајн фазе и креирање одговарајућих докумената | bar: 8
…
рез4.1 - Спецификација дизајна | bar: 8
рез4.2 - VTP документ | bar: 8
пр5.1 - Завршена имплементација базе података | bar: 9
пр5.2 - Урађен кориснички интерфејс коришћених страница | bar: 9
пр5.3 - Завршетак имплементација блокова прототипа и отпочињање тестирања | bar: 10
пр5.4 - Завршетак фазе тестирања и ажурирање пројектног плана и спецификације дизајна | bar: 12
…
рез5.1 - Урађен кориснички итерфејс апликације, само једна категорија финалног пројекта | bar: 9
рез5.2 - Повезивање са базом подака и имплементирање одговарајућих функционалности | bar: 10
рез5.3 - Урађено тестирање блокова прототипа | bar: 12
рез5.4 - Урађен прототип | bar: 12
реѕ5.5 - Ажуриран пројектни план и спецификација дизајна | bar: 12
пр6.1 - Направљен кориснички интерфејс | bar: 14
пр6.2 - Направљена база података апикације | bar: 14
пр6.3 - Финализација функионалности апликације | bar: 15
пр6.3 - Завршетак имплементације појединачних категорија апликације | bar: 17
пр6.5 - Завршетак имплементације и тестирање појединих блокова | bar: 16
пр6.6 - Интеграција система | bar: 18
пр6.7 - Отклоњени сви багови и завршетак фазе имплементације | bar: 20
…
реѕ6.1 - Урађен кориснички интерфејс апликације, за све категорије финалног производа | bar: 14
рез6.2 - Направљена база података за све три категорије | bar: 14
рез6.3 - Завршетак имплементације сваке појединачне категорије апликације, функционалних блокова | bar: 17
реѕ6.4 - Тестирање појединих блокова финалног пројекта | bar: 16
рез6.5 - Интегрисан систем и завршена апликација, нетестирана | bar: 18
пр7.1 - Направљен план тестирања прототипа | bar: 9
пр7.2 - Направљен план тесторирања финалног производа | bar: 15
пр7.3 - Ураћено тестирање прототипа и нађене грешке | bar: 11
пр7.4 - Тестирање финалног производа | bar: 18
пр7.5 - Документација пронаћених проблема | bar: 19
пр7.6 - Завршетак отклањања проблема | bar: 21
…
рез7.1 - План тестирања прототипа | bar: 9; 15
рез7.2 - План тестирања финалног производа
рез7.3 - Документ са пронађеним проблемима | bar: 19
рез7.4 - Завршена, истестирана апликација са отлоњеним проблемима | bar: 21
пр8.1 - Техничка документација | bar: 20
пр8.2 - Корисничка домунетација | bar: 20
пр8.3 - Објављивање апликације | bar: 21
…
рез8.1 - Завршни извештај пројекта | bar: 20
рез8.2 - Урађена комплетна документација пројекта | bar: 20
рез8.3 - Апликација објављена на одговарајућим платформама | bar: 21
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Управљање софтверским пројектима – 2021/2022
Гантограм